## Hoja1
AGENDA DE TRABAJO
N° | Tema | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | Fecha | Hora de Incio | Hora Fin | Responsable de Ejecución | Entregable | Tiempo | Comentario | Link de Ruta | EMPRESA
1 | Diseño y definición de paleta de colores | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 10:00am | 10:30am | Julian Vargas | Diseño Web | 30 min | Paleta: #00183E (azul), #c19e5c (dorado), #EEF0ED (blanco). Fuente: Roboto |  | Incanexo
2 | Implementación de Hero Section con parallax | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 10:30am | 11:00am | Julian Vargas | HTML/CSS | 30 min | Background San Isidro Lima con overlay azul y animaciones slideInUp |  | Incanexo
3 | Desarrollo de Propuesta de Valor | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 11:00am | 11:30am | Julian Vargas | HTML/CSS | 30 min | Background propuesta.jpg con overlay transparente y parallax |  | Incanexo
4 | Core de la Marca - 5 Servicios | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 11:30am | 12:30pm | Julian Vargas | HTML/CSS | 1 hora | Grid responsive con 5 tarjetas de servicios con imágenes y hover effects |  | Incanexo
5 | Formulario de contacto y diseño responsive | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 12:30pm | 1:30pm | Julian Vargas | HTML/CSS/JS | 1 hora | Formulario validado + Media queries @768px + Intersection Observer |  | Incanexo
6 | Optimización y deploy en producción | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 1:30pm | 2:00pm | Julian Vargas | Deploy | 30 min | Corrección CSS, testing y subida a julianvargasdev.com |  | Incanexo
7 | Actualización Hero con tagline Grupo CASNU | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 14:00 | 14:15 | Julian Vargas | HTML/CSS | 15 min | Agregado "Una empresa del Grupo CASNU" como tagline visible en hero section |  | Incanexo
8 | Creación página Nosotros completa | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 14:15 | 15:00 | Julian Vargas | HTML/CSS | 45 min | Historia, Misión, Visión, 6 Valores, Por qué elegirnos, Equipo, Sectores, Certificaciones |  | Incanexo
9 | Actualización enlaces Header y Footer | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 15:00 | 15:20 | Julian Vargas | HTML | 20 min | Todos los enlaces del header y footer funcionando correctamente |  | Incanexo
10 | Creación 5 páginas de Servicios detalladas | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 15:20 | 17:00 | Julian Vargas | HTML/CSS | 1h 40min | Desarrollo Negocios, Inteligencia Comercial, Expansión Internacional, Consultoría Estratégica, Gestión Proyectos. Cada una con 6 servicios, 4 pasos proceso, CTA |  | Incanexo
11 | Creación página Sectores | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 17:00 | 18:00 | Julian Vargas | HTML/CSS | 1 hora | 5 sectores detallados: Tecnología, Manufactura, Retail, Servicios, Exportación con subsectores |  | Incanexo
12 | Creación página Insights | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 18:00 | 18:45 | Julian Vargas | HTML/CSS | 45 min | Hub de contenido con Blog (6 artículos), Eventos (4), Noticias (6), Newsletter |  | Incanexo
13 | Creación página Casos de Éxito | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 18:45 | 19:30 | Julian Vargas | HTML/CSS | 45 min | 6 casos de éxito detallados con métricas, testimonios, impacto en números |  | Incanexo
14 | Creación página Equipo | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 19:30 | 20:15 | Julian Vargas | HTML/CSS | 45 min | Liderazgo (3 partners), 6 consultores senior, equipo técnico, cultura corporativa |  | Incanexo
15 | Creación página Carreras | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 20:15 | 21:00 | Julian Vargas | HTML/CSS | 45 min | 6 posiciones abiertas, beneficios, proceso selección 5 pasos, testimonios empleados, programa prácticas |  | Incanexo
16 | Creación página Ubicación | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 21:00 | 21:40 | Julian Vargas | HTML/CSS | 40 min | 3 oficinas (Lima, Bogotá, Santiago), direcciones, horarios, cobertura regional, info visitantes |  | Incanexo
17 | Creación página Políticas | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 21:40 | 22:20 | Julian Vargas | HTML/CSS | 40 min | Política Calidad, Confidencialidad, Atención Cliente, Aviso Legal - Información oficial corporativa |  | Incanexo
18 | Reorganización estructura carpetas | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 22:20 | 23:00 | Julian Vargas | File System | 40 min | Creación carpetas css/, js/, pages/, docs/, img/ + movimiento archivos y actualización rutas |  | Incanexo
19 | Actualización masiva rutas internas | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 23:00 | 23:30 | Julian Vargas | HTML | 30 min | Actualización de todas las referencias CSS, JS, imágenes y enlaces en 14 páginas HTML |  | Incanexo
20 | Documentación corporativa completa | Francisco Castañeda | 2026-06-01 | 23:30 | 0:15 | Julian Vargas | Markdown | 45 min | INFORMACION_CORPORATIVA.md y MANTENIMIENTO.md con toda la info oficial de la empresa |  | Incanexo
21 | Deploy a GitHub | Francisco Castañeda | 2026-07-01 | 0:15 | 0:30 | Julian Vargas | Git | 15 min | Commit y push: 25 archivos, 5,540 líneas agregadas, estructura completa funcional |  | Incanexo